## Hoja1
Mes0	Mes1				Mes2					Mes3				Mes4				Mes5					Mes6				Mes7					Mes8
Jun22	Jul2022				Ago2022					Set2022				Oct2022				Nov2022					Des2022				Gen2023					Feb2023
27/jun	04/jul	11/jul	18/jul	25/jul	01/ago	08/ago	15/ago	22/ago	29/ago	05/sep	12/sep	19/sep	26/sep	03/oct	10/oct	17/oct	24/oct	31/oct	07/nov	14/nov	21/nov	28/nov	05/dic	12/dic	19/dic	26/dic	02/ene	09/ene	16/ene	23/ene	30/ene	06/feb	13/feb	20/feb	27/feb
Volley
   OK
Boss
Boxing
   OK
   OK
Fishing
   OK
   OK
Chess
Presentació
Escenaris
Cinemàtiques
Textos
Menús
Cinemàtiques
Clauer
3D
Documentació
Capsa del joc
Crèdits
Millores visuals
Fil argumental
Personatges
Mecàniques de
moviment